## 差异矩阵
对象ID | 校区 | 业务 | 楼栋 | 现网IP | 目标IP | 现网VLAN | 目标VLAN | 变更内容 | 变更类型 | 变更等级 | 风险等级 | 依赖关系 | 冲突检查 | 迁移批次 | 匹配方式 | 现网记录ID | 备注
IPAM-001 | 东校区 | 教师有线 | 行政楼 | 10.1.1.0/24 | 10.11.0.0/21 | 101 | 101 | IP:10.1.1.0/24→10.11.0.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN101重复 | 1 | VLAN匹配 | 12
IPAM-002 | 东校区 | 教师无线 | 行政楼 | 10.1.2.0/24 | 10.12.0.0/21 | 102 | 102 | IP:10.1.2.0/24→10.12.0.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN102重复 | 1 | VLAN匹配 | 13
IPAM-003 | 东校区 | 学生有线 | 学生宿舍1栋 | 10.1.3.0/24 | 10.13.8.0/21 | 103 | 103 | IP:10.1.3.0/24→10.13.8.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN103重复 | 2 | VLAN匹配 | 14
IPAM-004 | 东校区 | 学生无线 | 学生宿舍1栋 | 10.1.4.0/24 | 10.14.8.0/21 | 104 | 104 | IP:10.1.4.0/24→10.14.8.0/21; SVI:10.1.4.254→10.14.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.14.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN104重复 | 2 | VLAN匹配 | 15
IPAM-005 | 东校区 | 访客无线 | 行政楼 | nan | 10.17.0.0/21 | 107 | 107 | DHCP:none→启用-DHCP服务器 | 小改 | B级-适配 | P2 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN107重复 | 3 | VLAN匹配 | 18
IPAM-006 | 东校区 | 设备管理 | 行政楼 | 10.1.8.0/24 | 10.18.0.0/21 | 108 | 108 | IP:10.1.8.0/24→10.18.0.0/21; SVI:10.1.8.254→10.18.0.1; 网关:10.111.111.254→10.18.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 可并行 | 否 | 1 | VLAN匹配 | 19
IPAM-007 | 东校区 | 教师有线 | 教学楼A栋 | 10.1.1.0/24 | 10.11.16.0/21 | 101 | 101 | IP:10.1.1.0/24→10.11.16.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN101重复 | 1 | VLAN匹配 | 12
IPAM-008 | 东校区 | 教师无线 | 教学楼A栋 | 10.1.2.0/24 | 10.12.16.0/21 | 102 | 102 | IP:10.1.2.0/24→10.12.16.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN102重复 | 1 | VLAN匹配 | 13
IPAM-009 | 东校区 | 学生有线 | 实验楼 | 10.1.3.0/24 | 10.13.24.0/21 | 103 | 103 | IP:10.1.3.0/24→10.13.24.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN103重复 | 2 | VLAN匹配 | 14
IPAM-010 | 东校区 | 互联网出口 | 核心机房 | 10.1.254.0/24 | 10.19.248.0/24 | 199 | 199 | IP:10.1.254.0/24→10.19.248.0/24; SVI:10.1.254.254→10.19.248.1; 网关:10.111.111.254→10.19.248.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 可并行 | 否 | 5 | VLAN匹配 | 68
IPAM-011 | 西校区 | 教师有线 | 办公楼 |  | 10.21.0.0/21 |  | 201 | 新增 10.21.0.0/21, VLAN 201 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN201重复 | 1 | 无现网数据
IPAM-012 | 西校区 | 教师无线 | 办公楼 |  | 10.22.0.0/21 |  | 202 | 新增 10.22.0.0/21, VLAN 202 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN202重复 | 1 | 无现网数据
IPAM-013 | 西校区 | 学生有线 | 学生宿舍A栋 |  | 10.23.8.0/21 |  | 203 | 新增 10.23.8.0/21, VLAN 203 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN203重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-014 | 西校区 | 学生无线 | 学生宿舍A栋 |  | 10.24.8.0/21 |  | 204 | 新增 10.24.8.0/21, VLAN 204 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN204重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-015 | 西校区 | 访客无线 | 办公楼 |  | 10.27.0.0/21 |  | 207 | 新增 10.27.0.0/21, VLAN 207 | 新增 | B级-适配 | P1 | 后置:依赖认证系统 | 否 | 3 | 无现网数据
IPAM-016 | 西校区 | 设备管理 | 办公楼 |  | 10.28.0.0/21 |  | 208 | 新增 10.28.0.0/21, VLAN 208 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 否 | 1 | 无现网数据
IPAM-017 | 西校区 | 教师有线 | 教学楼B栋 |  | 10.21.16.0/21 |  | 201 | 新增 10.21.16.0/21, VLAN 201 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN201重复 | 1 | 无现网数据
IPAM-018 | 西校区 | 学生有线 | 学生宿舍B栋 |  | 10.23.16.0/21 |  | 203 | 新增 10.23.16.0/21, VLAN 203 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN203重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-019 | 西校区 | 互联网出口 | 核心机房 |  | 10.29.248.0/24 |  | 299 | 新增 10.29.248.0/24, VLAN 299 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 否 | 5 | 无现网数据
IPAM-020 | 南校区 | 教师有线 | 综合楼 | nan | 10.31.0.0/21 | 2998 | 301 | VLAN:2998→301; DHCP:none→启用-DHCP服务器 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN301重复 | 1 | 业务相似 | 174
IPAM-021 | 南校区 | 教师无线 | 综合楼 | nan | 10.32.0.0/21 | 2998 | 302 | VLAN:2998→302; DHCP:none→启用-DHCP中继 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN302重复 | 1 | 业务相似 | 174
IPAM-022 | 南校区 | 学生有线 | 学生宿舍1栋 | 10.0.4.0/22 | 10.33.8.0/21 | 3001 | 303 | IP:10.0.4.0/22→10.33.8.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | 大改 | C级-替换 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN303重复 | 2 | 业务相似 | 177
IPAM-023 | 南校区 | 学生无线 | 学生宿舍1栋 | 10.0.4.0/22 | 10.34.8.0/21 | 3001 | 304 | IP:10.0.4.0/22→10.34.8.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | 大改 | C级-替换 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN304重复 | 2 | 业务相似 | 177
IPAM-024 | 南校区 | 访客无线 | 综合楼 |  | 10.37.0.0/21 |  | 307 | 新增 10.37.0.0/21, VLAN 307 | 新增 | B级-适配 | P1 | 后置:依赖认证系统 | 否 | 3 | 无现网数据
IPAM-025 | 南校区 | 设备管理 | 综合楼 | 10.38.0.0/16 | 10.38.0.0/21 | 3838 | 308 | IP:10.38.0.0/16→10.38.0.0/21; VLAN:3838→308; SVI:10.38.38.254→10.38.0.1; 网关:10.0.7.254→10.38.0.1 | 大改 | C级-替换 | P0 | 可并行 | 否 | 1 | IP前缀相似 | 185
IPAM-026 | 南校区 | 互联网出口 | 核心机房 |  | 10.39.248.0/24 |  | 399 | 新增 10.39.248.0/24, VLAN 399 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 否 | 5 | 无现网数据
IPAM-027 | 服务器区 | Web服务器 | 数据中心 |  | 10.41.0.0/24 |  | 401 | 新增 10.41.0.0/24, VLAN 401 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN401重复 | 4 | 无现网数据
IPAM-028 | 服务器区 | 数据库服务器 | 数据中心 |  | 10.41.1.0/24 |  | 401 | 新增 10.41.1.0/24, VLAN 401 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN401重复 | 4 | 无现网数据
IPAM-029 | 服务器区 | 应用服务器 | 数据中心 |  | 10.41.2.0/24 |  | 401 | 新增 10.41.2.0/24, VLAN 401 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN401重复 | 4 | 无现网数据
IPAM-030 | 服务器区 | 存储服务器 | 数据中心 |  | 10.41.3.0/24 |  | 401 | 新增 10.41.3.0/24, VLAN 401 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN401重复 | 4 | 无现网数据
IPAM-031 | 物联网区 | 监控摄像头 | 全校区 |  | 10.91.0.0/21 |  | 901 | 新增 10.91.0.0/21, VLAN 901 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN901重复 | 3 | 无现网数据
IPAM-032 | 物联网区 | 门禁系统 | 全校区 |  | 10.91.8.0/21 |  | 901 | 新增 10.91.8.0/21, VLAN 901 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN901重复 | 3 | 无现网数据
IPAM-033 | 物联网区 | 环境监测 | 全校区 |  | 10.91.16.0/21 |  | 901 | 新增 10.91.16.0/21, VLAN 901 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN901重复 | 3 | 无现网数据
IPAM-034 | 东校区 | 教师有线 | 图书馆 | 10.1.1.0/24 | 10.11.32.0/21 | 101 | 101 | IP:10.1.1.0/24→10.11.32.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN101重复 | 1 | VLAN匹配 | 12
IPAM-035 | 东校区 | 学生有线 | 图书馆 | 10.1.3.0/24 | 10.13.32.0/21 | 103 | 103 | IP:10.1.3.0/24→10.13.32.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN103重复 | 2 | VLAN匹配 | 14
IPAM-036 | 西校区 | 教师有线 | 实训中心 |  | 10.21.24.0/21 |  | 201 | 新增 10.21.24.0/21, VLAN 201 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN201重复 | 1 | 无现网数据
IPAM-037 | 西校区 | 学生有线 | 实训中心 |  | 10.23.24.0/21 |  | 203 | 新增 10.23.24.0/21, VLAN 203 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN203重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-038 | 南校区 | 教师有线 | 科研楼 | nan | 10.31.16.0/21 | 2998 | 301 | VLAN:2998→301; DHCP:none→启用-DHCP服务器 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN301重复 | 1 | 业务相似 | 174
IPAM-039 | 东校区 | 学生有线 | 学生宿舍2栋 | 10.1.3.0/24 | 10.13.40.0/21 | 103 | 103 | IP:10.1.3.0/24→10.13.40.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN103重复 | 2 | VLAN匹配 | 14
IPAM-040 | 东校区 | 学生无线 | 学生宿舍2栋 | 10.1.4.0/24 | 10.14.40.0/21 | 104 | 104 | IP:10.1.4.0/24→10.14.40.0/21; SVI:10.1.4.254→10.14.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.14.8.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN104重复 | 2 | VLAN匹配 | 15
IPAM-041 | 西校区 | 学生有线 | 学生宿舍C栋 |  | 10.23.32.0/21 |  | 203 | 新增 10.23.32.0/21, VLAN 203 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN203重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-042 | 西校区 | 学生无线 | 学生宿舍C栋 |  | 10.24.32.0/21 |  | 204 | 新增 10.24.32.0/21, VLAN 204 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN204重复 | 2 | 无现网数据
IPAM-043 | 南校区 | 学生有线 | 学生宿舍2栋 | 10.0.4.0/22 | 10.33.16.0/21 | 3001 | 303 | IP:10.0.4.0/22→10.33.16.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | 大改 | C级-替换 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN303重复 | 2 | 业务相似 | 177
IPAM-044 | 南校区 | 学生无线 | 学生宿舍2栋 | 10.0.4.0/22 | 10.34.16.0/21 | 3001 | 304 | IP:10.0.4.0/22→10.34.16.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | 大改 | C级-替换 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN304重复 | 2 | 业务相似 | 177
IPAM-045 | 东校区 | 教师无线 | 体育馆 | 10.1.2.0/24 | 10.12.48.0/21 | 102 | 102 | IP:10.1.2.0/24→10.12.48.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN102重复 | 3 | VLAN匹配 | 13
IPAM-046 | 东校区 | 访客无线 | 体育馆 | nan | 10.17.48.0/21 | 107 | 107 | DHCP:none→启用-DHCP服务器 | 小改 | B级-适配 | P2 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN107重复 | 3 | VLAN匹配 | 18
IPAM-047 | 西校区 | 教师无线 | 体育中心 |  | 10.22.40.0/21 |  | 202 | 新增 10.22.40.0/21, VLAN 202 | 新增 | B级-适配 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN202重复 | 3 | 无现网数据
IPAM-048 | 南校区 | 教师无线 | 会议中心 | nan | 10.32.24.0/21 | 2998 | 302 | VLAN:2998→302; DHCP:none→启用-DHCP中继 | 中改 | C级-替换 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 是-VLAN302重复 | 3 | 业务相似 | 174
IPAM-049 | 物联网区 | 智能照明 | 全校区 |  | 10.91.24.0/21 |  | 901 | 新增 10.91.24.0/21, VLAN 901 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN901重复 | 3 | 无现网数据
IPAM-050 | 物联网区 | 消防系统 | 全校区 |  | 10.91.32.0/21 |  | 901 | 新增 10.91.32.0/21, VLAN 901 | 新增 | B级-适配 | P1 | 可并行 | 是-VLAN901重复 | 4 | 无现网数据

## 变更统计
统计维度 | 分类 | 总数 | 无变化 | 小改 | 中改 | 大改 | 新增 | P0风险 | P1风险 | P2风险 | P3风险
校区 | 东校区 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0
校区 | 西校区 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
校区 | 南校区 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0
校区 | 服务器区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
校区 | 物联网区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
业务 | 教师有线 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0
业务 | 教师无线 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0
业务 | 学生有线 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0
业务 | 学生无线 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0
业务 | 访客无线 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
业务 | 设备管理 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
业务 | 互联网出口 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0
业务 | Web服务器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 数据库服务器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 应用服务器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 存储服务器 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 监控摄像头 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 门禁系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 环境监测 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 智能照明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
业务 | 消防系统 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
总计 | 全部 | 50 | 0 | 2 | 18 | 5 | 25 | 5 | 43 | 2 | 0

## 依赖关系图
批次 | 阶段 | 对象ID | 业务 | 变更内容 | 风险等级 | 依赖说明 | 执行顺序 | 建议
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-001 | 教师有线 | IP:10.1.1.0/24→10.11.0.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-002 | 教师无线 | IP:10.1.2.0/24→10.12.0.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-007 | 教师有线 | IP:10.1.1.0/24→10.11.16.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-008 | 教师无线 | IP:10.1.2.0/24→10.12.16.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-011 | 教师有线 | 新增 10.21.0.0/21, VLAN 201 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-012 | 教师无线 | 新增 10.22.0.0/21, VLAN 202 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-017 | 教师有线 | 新增 10.21.16.0/21, VLAN 201 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-020 | 教师有线 | VLAN:2998→301; DHCP:none→启用-DHCP服务器 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-021 | 教师无线 | VLAN:2998→302; DHCP:none→启用-DHCP中继 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-034 | 教师有线 | IP:10.1.1.0/24→10.11.32.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.0.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.11.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-036 | 教师有线 | 新增 10.21.24.0/21, VLAN 201 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 启动前依赖 | IPAM-038 | 教师有线 | VLAN:2998→301; DHCP:none→启用-DHCP服务器 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次1 | 并行执行 | IPAM-006 | 设备管理 | IP:10.1.8.0/24→10.18.0.0/21; SVI:10.1.8.254→10.18.0.1; 网关:10.111.111.254→10.18.0.1 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次1 | 并行执行 | IPAM-016 | 设备管理 | 新增 10.28.0.0/21, VLAN 208 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次1 | 并行执行 | IPAM-025 | 设备管理 | IP:10.38.0.0/16→10.38.0.0/21; VLAN:3838→308; SVI:10.38.38.254→10.38.0.1; 网关:10.0.7.254→10.38.0.1 | P0 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-003 | 学生有线 | IP:10.1.3.0/24→10.13.8.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-004 | 学生无线 | IP:10.1.4.0/24→10.14.8.0/21; SVI:10.1.4.254→10.14.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.14.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-009 | 学生有线 | IP:10.1.3.0/24→10.13.24.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-013 | 学生有线 | 新增 10.23.8.0/21, VLAN 203 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-014 | 学生无线 | 新增 10.24.8.0/21, VLAN 204 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-018 | 学生有线 | 新增 10.23.16.0/21, VLAN 203 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-022 | 学生有线 | IP:10.0.4.0/22→10.33.8.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-023 | 学生无线 | IP:10.0.4.0/22→10.34.8.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-035 | 学生有线 | IP:10.1.3.0/24→10.13.32.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-037 | 学生有线 | 新增 10.23.24.0/21, VLAN 203 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-039 | 学生有线 | IP:10.1.3.0/24→10.13.40.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.111.111.254→10.13.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-040 | 学生无线 | IP:10.1.4.0/24→10.14.40.0/21; SVI:10.1.4.254→10.14.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.14.8.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-041 | 学生有线 | 新增 10.23.32.0/21, VLAN 203 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-042 | 学生无线 | 新增 10.24.32.0/21, VLAN 204 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-043 | 学生有线 | IP:10.0.4.0/22→10.33.16.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次2 | 启动前依赖 | IPAM-044 | 学生无线 | IP:10.0.4.0/22→10.34.16.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | P0 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 启动前依赖 | IPAM-005 | 访客无线 | DHCP:none→启用-DHCP服务器 | P2 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 启动前依赖 | IPAM-045 | 教师无线 | IP:10.1.2.0/24→10.12.48.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.0.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.111.111.254→10.12.0.1 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 启动前依赖 | IPAM-046 | 访客无线 | DHCP:none→启用-DHCP服务器 | P2 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 启动前依赖 | IPAM-047 | 教师无线 | 新增 10.22.40.0/21, VLAN 202 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 启动前依赖 | IPAM-048 | 教师无线 | VLAN:2998→302; DHCP:none→启用-DHCP中继 | P1 | 启动前:需先创建子VLAN | 1 | 优先执行，确保基础环境就绪
批次3 | 并行执行 | IPAM-031 | 监控摄像头 | 新增 10.91.0.0/21, VLAN 901 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次3 | 并行执行 | IPAM-032 | 门禁系统 | 新增 10.91.8.0/21, VLAN 901 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次3 | 并行执行 | IPAM-033 | 环境监测 | 新增 10.91.16.0/21, VLAN 901 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次3 | 并行执行 | IPAM-049 | 智能照明 | 新增 10.91.24.0/21, VLAN 901 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次3 | 后置依赖 | IPAM-015 | 访客无线 | 新增 10.27.0.0/21, VLAN 207 | P1 | 后置:依赖认证系统 | 3 | 等待依赖项完成后执行
批次3 | 后置依赖 | IPAM-024 | 访客无线 | 新增 10.37.0.0/21, VLAN 307 | P1 | 后置:依赖认证系统 | 3 | 等待依赖项完成后执行
批次4 | 并行执行 | IPAM-027 | Web服务器 | 新增 10.41.0.0/24, VLAN 401 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次4 | 并行执行 | IPAM-028 | 数据库服务器 | 新增 10.41.1.0/24, VLAN 401 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次4 | 并行执行 | IPAM-029 | 应用服务器 | 新增 10.41.2.0/24, VLAN 401 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次4 | 并行执行 | IPAM-030 | 存储服务器 | 新增 10.41.3.0/24, VLAN 401 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次4 | 并行执行 | IPAM-050 | 消防系统 | 新增 10.91.32.0/21, VLAN 901 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次5 | 并行执行 | IPAM-010 | 互联网出口 | IP:10.1.254.0/24→10.19.248.0/24; SVI:10.1.254.254→10.19.248.1; 网关:10.111.111.254→10.19.248.1 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次5 | 并行执行 | IPAM-019 | 互联网出口 | 新增 10.29.248.0/24, VLAN 299 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率
批次5 | 并行执行 | IPAM-026 | 互联网出口 | 新增 10.39.248.0/24, VLAN 399 | P1 | 无依赖 | 2 | 可同时配置，提高效率

## 批次规划
批次 | 对象数 | 主要业务 | P0数量 | P1数量 | P2数量 | P3数量 | 关键对象 | 预计时间(分钟) | 风险等级 | 风险描述 | 执行建议
批次1 | 15 | 教师有线(8个), 教师无线(4个), 设备管理(3个) | 1 | 14 | 0 | 0 | IPAM-001, IPAM-002, IPAM-006, IPAM-007, IPAM-008 | 75-150 | 高 | 高风险：含1个P0关键变更，可能影响全网 | 建议在业务低峰期执行，准备回退方案
批次2 | 16 | 学生有线(10个), 学生无线(6个) | 4 | 12 | 0 | 0 | IPAM-003, IPAM-004, IPAM-009, IPAM-013, IPAM-014 | 80-160 | 高 | 高风险：含4个P0关键变更，可能影响全网 | 建议在业务低峰期执行，准备回退方案
批次3 | 11 | 访客无线(4个), 教师无线(3个), 监控摄像头(1个) | 0 | 9 | 2 | 0 | IPAM-015, IPAM-024, IPAM-031, IPAM-032, IPAM-033 | 55-110 | 中 | 中风险：含9个P1变更，影响部分业务 | 建议在业务低峰期执行，准备回退方案
批次4 | 5 | Web服务器(1个), 数据库服务器(1个), 应用服务器(1个) | 0 | 5 | 0 | 0 | IPAM-027, IPAM-028, IPAM-029, IPAM-030, IPAM-050 | 25-50 | 低 | 低风险：主要为P2/P3变更 | 建议在业务低峰期执行，准备回退方案
批次5 | 3 | 互联网出口(3个) | 0 | 3 | 0 | 0 | IPAM-010, IPAM-019, IPAM-026 | 15-30 | 低 | 低风险：主要为P2/P3变更 | 建议在业务低峰期执行，准备回退方案

## 风险评估
风险等级 | 对象ID | 业务 | 风险描述 | 影响范围 | 回退时间 | 缓解措施 | 优先级
P0-关键 | IPAM-022 | 学生有线 | IP和VLAN同时变更: IP:10.0.4.0/22→10.33.8.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | 全网或大范围业务中断 | 15-30分钟 | 1)提前演练 2)准备完整回退脚本 3)安排专人值守 | 1
P0-关键 | IPAM-023 | 学生无线 | IP和VLAN同时变更: IP:10.0.4.0/22→10.34.8.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | 全网或大范围业务中断 | 15-30分钟 | 1)提前演练 2)准备完整回退脚本 3)安排专人值守 | 1
P0-关键 | IPAM-025 | 设备管理 | IP和VLAN同时变更: IP:10.38.0.0/16→10.38.0.0/21; VLAN:3838→308; SVI:10.38.38.254→10.38.0.1; 网关:10.0.7.254→10.38.0.1 | 全网或大范围业务中断 | 15-30分钟 | 1)提前演练 2)准备完整回退脚本 3)安排专人值守 | 1
P0-关键 | IPAM-043 | 学生有线 | IP和VLAN同时变更: IP:10.0.4.0/22→10.33.16.0/21; VLAN:3001→303; SVI:10.0.7.254→10.33.8.1; DHCP:server→启用-DHCP服务器; 网关:10.0.7.254→10.33.8.1 | 全网或大范围业务中断 | 15-30分钟 | 1)提前演练 2)准备完整回退脚本 3)安排专人值守 | 1
P0-关键 | IPAM-044 | 学生无线 | IP和VLAN同时变更: IP:10.0.4.0/22→10.34.16.0/21; VLAN:3001→304; SVI:10.0.7.254→10.34.8.1; DHCP:server→启用-DHCP中继; 网关:10.0.7.254→10.34.8.1 | 全网或大范围业务中断 | 15-30分钟 | 1)提前演练 2)准备完整回退脚本 3)安排专人值守 | 1
P1-重要 | IPAM-001 | 教师有线 | 关键配置变更: IP:10.1.1.0/24→10.11.0.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11.... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-002 | 教师无线 | 关键配置变更: IP:10.1.2.0/24→10.12.0.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12.... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-003 | 学生有线 | 关键配置变更: IP:10.1.3.0/24→10.13.8.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13.... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-004 | 学生无线 | 关键配置变更: IP:10.1.4.0/24→10.14.8.0/21; SVI:10.1.4.254→10.14.... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-006 | 设备管理 | 关键配置变更: IP:10.1.8.0/24→10.18.0.0/21; SVI:10.1.8.254→10.18.... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-007 | 教师有线 | 关键配置变更: IP:10.1.1.0/24→10.11.16.0/21; SVI:10.1.1.254→10.11... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-008 | 教师无线 | 关键配置变更: IP:10.1.2.0/24→10.12.16.0/21; SVI:10.1.2.254→10.12... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-009 | 学生有线 | 关键配置变更: IP:10.1.3.0/24→10.13.24.0/21; SVI:10.1.3.254→10.13... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-010 | 互联网出口 | 关键配置变更: IP:10.1.254.0/24→10.19.248.0/24; SVI:10.1.254.254→... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
P1-重要 | IPAM-011 | 教师有线 | 关键配置变更: 新增 10.21.0.0/21, VLAN 201... | 单一业务或楼栋 | 5-15分钟 | 1)准备回退配置 2)通知相关用户 | 2
整体评估 | 全部50个对象 | 全校 | 总计: 5个P0, 43个P1, 新增25个对象 | 全校网络 | 2-4小时（全部回退） | 分批次执行，每批次验证后再进行下一批 | 0